## Sheet1
KẾ HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG IFCORRECT
STT | Đầu việc | DOD | Start | Finish | Status | Note
1 | Review file mô tả về tính năng ứng dụng mobile của Ifcorrect | - File đầu ra review về nội dung của sản phẩm mobile --> gửi HoàngPN | 20/05/2016 | 20/05/2016 | Done
2 | Đánh giá tính khả thi và khả năng kiếm doanh thu của sản phẩm | - File đánh giá tính khả thi của sản phẩm: -- số lượng người dùng để có doanh thu bằng chi phí -- thời gian để có doanh thu bằng chi phí -- ước lượng chi phí bỏ ra -- ước lượng lợi nhuận thu được | 20/05/2016 | 20/05/2016
3 | Xây dựng luồng nghiệp vụ | - Mô tả các tính huống: -- Người dùng biết đến sản phẩm -- Người dùng chơi sản phẩm -- Người dùng mời bạn bè (người dùng thường cá độ về nội dung nào) -- Chính sách chơi cá độ | 20/05/2016 | 20/05/2016
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23